Informacja Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027
w zakresie przeprowadzonych kontroli projektów realizowanych w ramach Programu

| Rodzaj kontroli | Obszar kontroli | Najczęściej popełniane błędy/uchybienia |
| --- | --- | --- |
| Kontrola w miejscu realizacji projektu | Informacja i promocja | - Brak opisu projektu na stronach mediów społecznościowych/internetowych beneficjenta. - Brak oznakowania (np. logotypów) na dokumentach projektowych. - Brak tablic informacyjnych na zakupionym w ramach projektu sprzęcie lub przeprowadzanych pracach budowlanych. - Umieszczanie tablic/plakatów informujących o realizacji projektów w mało widocznych miejscach. |
|  | Realizacja projektu | - Treści regulaminów niezgodne z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. - Zapisy paragrafów umowy zawartej przez beneficjenta, wykluczające się wzajemnie. - Brak daty sporządzenia aneksu do umowy. - Nieosiągnięcie wskaźnika rezultatu. |
|  | Archiwizacja | - Niekompletna dokumentacja projektu. - Dokumentacja projektu sporządzona w sposób uniemożliwiający prześledzenie ścieżki audytu. |
|  | Dokumentacja księgowa | - Niezgodność informacji zawartych we wnioskach o płatność z dokumentami źródłowymi. |
|  | Kwalifikowalność uczestników projektu | - Brak dokumentów potwierdzających zobowiązanie uczestników projektu do przekazania informacji na temat ich sytuacji po opuszczeniu projektu. - Rozpoczęcie udziału w projekcie uczestników przed formalnym rozstrzygnięciem ich zakwalifikowania do projektu. - Brak właściwych zaświadczeń stwierdzających status na rynku pracy kandydatów na uczestników projektu. |
|  | Ochrona danych osobowych | - Niezgodność informacji zawartych w Systemie Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (SM EFS) z dokumentami źródłowymi. - Niewykonywanie obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane są przetwarzane w związku z realizacją projektu (brak klauzul informacyjnych wobec osób innych niż uczestnicy projektu). |
|  | Zamówienia publiczne | - Zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu na stronie prowadzonego postępowania. - Wzór umowy z wykonawcą został zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania przed publikacją ogłoszenia w TED. - Niezgodne z ustawą Pzp zapisy SWZ w zakresie sposobu przygotowania ofert. - Nieterminowe wprowadzanie danych do modułu Zamówienia Publiczne w CST2021 (dot. zamówień pzp). - Brak lub nienależyte udokumentowanie sposobu weryfikacji podmiotów/osób, którym beneficjent udzielił wsparcia finansowego z uwzględnieniem sankcji w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. - Zastosowanie niedozwolonych kryteriów oceny ofert (np. doświadczenie wykonawcy). - Brak w zapytaniu ofertowym preferencji dla podmiotów ekonomii społecznej. - Przesyłanie ofert w prowadzonym postępowaniu w ramach zasady konkurencyjności poza BK2021 . - Wynagrodzenie wykonawcy wskazane w umowie różne od wynagrodzenia wskazanego w formularzu oferty. - Braki formalne w protokole z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (np. brak uzasadnienia z rezygnacji z dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych). - Nieprzestrzeganie terminów składania ofert lub terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału lub brak przedłużania terminów składania ofert w przypadku wprowadzania istotnych zmian w dokumentach zamówienia. - Brak wymaganych przez SWZ załączników do oferty. |
|  | Pomoc de minimis | - Błędy w treści wystawionych przez beneficjenta zaświadczeń o pomocy de minimis. - Niezgodność informacji zawartych w SUDOP z dokumentami źródłowymi. - Niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego przez beneficjenta z udzielonej pomocy de minimis, w aplikacji SHRIMP. - Wnioski o dofinansowanie projektu nieuwzględniające w swojej treści udzielenie pomoc de minimis. - Niedochowanie terminów związanych z wystawianiem korekt zaświadczeń o pomocy de minimis. - Braki formalne w złożonych przez wnioskodawców formularzach informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. - Nieprawidłowo obliczona pomoc de minimis (np. niewłaściwie zdyskontowana). - Zaświadczenia o pomocy de minimis sporządzone na niewłaściwym wzorze (np. dot. pomocy udzielonej po 01.07.2024 r.). - Brak lub nienależyte udokumentowanie sposobu weryfikacji podmiotów/osób, którym beneficjent udzielił wsparcia finansowego z uwzględnieniem sankcji w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. |
| Wizyta monitoringowa |  | - Brak plakatu informującego o realizowanym projekcie, w miejscu realizowanej formy wsparcia. - Nieodpowiedni format plakatu informującego o realizowanym projekcie (np. w formacie A4). - Brak oznakowania (np. logotypów) na materiałach szkoleniowych przekazanych uczestnikom projektu. - Braki formalne w przekazanych za pośrednictwem CST2021 harmonogramach udzielonego wsparcia. - Brak aktualizacji harmonogramów udzielonego wsparcia przekazanych w CST2021. - Brak dziennika zajęć, listy obecności w miejscu realizowanej formy wsparcia. - Niska jakość organizacji udzielanego wsparcia, w tym warunki lokalowe, poczęstunek. |
| Kontrola wniosków o płatność | Postęp finansowy | - Brak numeru księgowego/ewidencyjnego na dokumencie księgowym. - Brak daty wystawienia dokumentu na listach płac. - Kwota dokumentu brutto w Zestawieniu dokumentów niezgodna z kwotą na dokumencie księgowym. - W zestawieniu dokumentów wypełnianie pola Numer dokumentu poza numerem również nazwą dokumentu np. „faktura” lub „rachunek”. - Błędne daty zapłaty/daty wystawienia dokumentów, niezgodne z dokumentem księgowym lub wykraczające poza okres realizacji projektu (pomijając wniosek końcowy) lub też wykraczające poza okres rozliczany danym wnioskiem o płatność. - Błędne wartości w źródłach finansowania, nie odpowiadają proporcji określonej w Umowie o dofinansowanie projektu. - Błędy rachunkowe w tabeli Rozliczenie zaliczek, m.in. nieuwzględnienie zwróconych na konto IP kwot wydatków niekwalifikowalnych w wierszu Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki, nieuwzględnienie kwoty środków zwróconych do IP/IZ. - Nieprawidłowości przy zastosowaniu zasady konkurencyjności, m.in. w zakresie sposobu przedstawienia opisu przedmiotu zamówienia oraz sprzeczności zapisów zapytania ofertowego w stosunku do umowy z wykonawcą. - Błędy w wykazywanych korektach we wniosku o płatność - brak wykazania kosztów pośrednich. - Brak prawidłowego oznaczenia wydatków w ramach poszczególnych limitów (np. cross-financing). - Nieprawidłowość wykazywanych korekt - wykazanie korekty wartości kosztów bezpośrednich z pominięciem jednoczesnej korekty kosztów pośrednich. |
|  | Postęp rzeczowy | - Brak opisu działań zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie z zakresu dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami a także równości kobiet i mężczyzn. - Wskaźniki wypełnione niezgodnie z Listą wskaźników kluczowych EFS+. - Rozbieżności pomiędzy wskaźnikami we wniosku o płatność a danymi w Formularzu monitorowania. - Brak oświadczenia Beneficjenta, że zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie wydatkowano min.70% otrzymanych dotychczas transz dofinansowania (dot. projektów ryczałtowych). - W przypadku opisywania problemów w realizacji projektu brak jest informacji o podjętych lub planowanych działaniach naprawczych. - W ramach weryfikacji spełnienia obowiązków informacyjno-promocyjnych: nieprawidłowa kwota dofinansowania UE na stronach www/social media. Najczęściej jest to wskazanie całej kwoty otrzymanego dofinansowania (UE + BP), zamiast wskazania tylko wartości dofinansowania UE. |
|  | Baza personelu | - Dane dotyczące angażowania personelu nie są wprowadzane na bieżąco do systemu CST2021. - Do Bazy personelu wprowadzane są osoby, które nie stanowią personelu projektu zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. |
|  | Formularz monitorowania | - Błędnie wypełniony Zakres wsparcia oraz Rodzaj przyznanego wsparcia – wykazywanie więcej niż raz danej formy wsparcia. - Błędnie wypełniona kolumna Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie - wybór „Sytuacja w trakcie monitorowania” w przypadku kiedy minął okres 4 tygodni od zakończenia udziału uczestnika w projekcie. - Wykazywanie uczestników w SM EFS niezgodnie z Instrukcją użytkownika, tj. przed rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie. - Rozbieżności pomiędzy Formularzem monitorowania a dokumentami źródłowymi, m.in. w formularzu rekrutacyjnym oraz oświadczeniu wskazano, że uczestnik jest osobą bezrobotną, natomiast w Formularzu monitorowania uczestnik widnieje jako osoba bierna zawodowo. - Braki w dokumentacji źródłowej, m.in. brak zaświadczenia z PUP o posiadaniu przez uczestnika statusu osoby bezrobotnej. - Rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w Monitorowaniu uczestników a wartościami wskaźników wykazanymi we wniosku lub z danymi wykazanymi w opisie postępu rzeczowego. |